Na temelju Odluke o izradi Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021.-2027.godine („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 31/19), sukladno zaključenom Sporazumu između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije broj: 15-63/20 od 27.5.2020. godine, zbog ukazane potrebe za zaključivanjem ugovora o djelu, Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke  za europske integracije, dana 8.3.2021.godine, o b j a v lj u j e:

## JAVNI POZIV

za izbor fizičke osobe (konzultanta) po osnovu ugovora o djelu

Naziv pozicije: Vanjski stručnjak za izradu prijedloga modela sufinanciranja projekata i modela uspostave financijskog instrumenta (1 pozicija)

Mjesto rada: Županija Zapadnohercegovačka

Vrijeme angažmana: ožujak 2021.godine – travanj 2021.godine (25 stručnih dana)

Za rad odgovara i izvještava: Ured Vlade ŽZH za europske integracije (Ured)

- Svrha

Svrha stručnih usluga je priprema za provedbu Strategije razvoja ŽZH za razdoblje 2021.-2027.godine, kroz razradu aktivnosti u okviru Mjere 3.1.4. Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta za procese europskih integracija i korištenje sredstava.

- Cilj

Cilj stručnih usluga je pružiti stručnu podršku Županiji Zapadnohercegovačkoj u razvoju sustava provedbe projekata identificiranih u Strategiji razvoja ŽZH 2021-2027.

Koordinator provedbe aktivnosti je Ured Vlade ŽZH za europske integracije, koji je ujedno i koordinator provedbe strategije razvoja Županije Zapadohercegovačke za razdoblje od 2021-2027.

Ured će biti odgovoran za cjelokupnu koordinaciju tehničke pomoći, te će vanjski stručnjak  izravno koordinirati provedbu aktivnosti sa Uredom. S tim u vezi, očekuje se da će ove stručne usluge dati rezultate u slijedećim glavnim segmentima:

- Izrađen prijedlog modela sufinanciranja razvojnih projekata iz Strategije razvoja ŽZH 2021-2027,sa potrebnom dokumentacijom,

- Izrađen prijedlog modela uspostave financijskog instrumenta za podršku poduzetništvu na razini županije, sa potrebnom dokumentacijom.

- Opće informacije

Strategija razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2027 je integrirani razvojni dokument kojim se kreira strateški okvir za razvojne aktivnosti i projekte u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Izrada integrirane županijske strategije razvoja nastavak je procesa upravljanja razvojem u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Strategijom razvoja za razdoblje 2021-2027 želi se stvoriti podloga za brži gospodarski i društveni razvoj te definirati okvir za djelovanje ne samo županijskih institucija već i općina i gradova i ostalih institucija i organizacija kao i privatnog sektora.

Proces izrade ove strategije predstavlja kontinuitet sedmogodišnjeg upravljanja razvojem kroz strateške i planske dokumente i temelji se na rezultatima strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke 2014-2020. Također, proces izrade ove strategije je integriran sa već usvojenim sektorskim strategijama za isto plansko razdoblje odnosno Strategije ruralnog razvoja 2021-2030 i Strategija razvoja turizma 2020-2027.

U prethodnoj fazi je izrađen nacrt Strateške platforme koji je u fazi javne konzultacije. Nakon okončanog procesa javnih konzultacija slijedi proces programiranja, tj. definiranje prioriteta, razvojnih mjera te strateških ciljeva te priprema konačnog dokumenta.

Proces izrade strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021-2027 vodi se temeljem usvojene Metodologije za izradu strategije razvoja a koja je pripremljena na temelju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Proces strateškog planiranja podržava i Projekat integriranog lokanog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

- Opis i zadaci vanjskog stručnjaka

Vanjski stručnjak za izradu prijedloga modela sufinanciranja projekata i modela uspostave financijskog instrumenta ima sljedeće specifične zadatke:

Zadatak 1: Analiza pravnog i financijskog okvira za uspostavu modela

Od vanjskog stručnjaka se očekuje da izvrši analizu financijskih kapaciteta i pravnog okvira za razvoj modela sufinanciranja projekata i modela uspostave financijskog instrumenta, a koji će uključivati minimalno sljedeće elemente:

- analizu financijskih kapaciteta u ŽZH za uspostavu modela;

- analizu pravnog okvira za uspostavu modela, uključujući analizu mogućnosti eventualnog zajedničkog pristupa Vlade ŽZH i općina i gradova iz ŽZH;

Predviđeno je da ovaj zadatak traje 8 dana i da se obavi u razdoblju do kraja ožujka 2021. godine.

Zadatak 2: Razvoj modela sufinanciranja projekata i modela uspostave financijskog instrumenta

U okviru ovog zadatka od vanjskog stručnjaka se očekuje sljedeće:

- Razvoj modela sufinanciranja projekata iz Strategije razvoja ŽZH 2021.-2027. godine, sa nacrtom potrebne dokumentacije i preporukama za uspostavu modela;

- Razvoj modela uspostave financijskog instrumenta za podršku poduzetništvu sa nacrtom potrebne dokumentacije i preporukama za uspostavu modela;

Od vanjskog stručnjaka se očekuje da u razradi modela sufinanciranja projekata predvidi mogućnost, načine i korisnike sufinanciranja projekata koji će se provoditi od strane tijela Županije Zapadnohercegovačke, gradova i općina i njihovih ustanova, nevladinog sektora, te privatnog sektora, a koji će biti financirani iz sredstava Europske unije ili drugih vanjskih izvora financiranja koji zahtijevaju sufinanciranje ili prethodno financiranje od strane nositelja projekta.

Od vanjskog stručnjaka se očekuje da u razradi modela uspostavljanja financijskog instrumenta uzme u obzir vlastite financijske kapaciteteVlada ŽZH, kao i moguću suradnju sa financijskim institucijama i drugim razinama vlasti, prije svega sa jedinicama lokalne samoprave iz Županije Zapadnohercegovačke.

Predviđeno je da ovaj zadatak traje 14 dana i da se obavi u razdoblju do sredine travnja 2021. godine.

Zadatak 3: Predstavljanje prijedloga modela

U okviru ovog zadatka od vanjskog stručnjaka se očekuje sljedeće:

- Predstavljanje prijedloga modela Uredu te iniciranje procesa konsultacija sa ključnim donosiocima odluka;

- Korigiranje i dopuna prijedloga dokumenata na temelju komentara Ureda.

Predviđeno je da ovaj zadatak traje 3 dana i da se obavi u razdoblju do kraja travnja 2021. godine

Vanjski stručnjak će u izvršenju ovih zadataka neposredno surađivati sa Uredom i za svoj rad odgovarati Uredu.

Izlazni rezultati i rokovi

| # | Rezultat | Broj dana po zadatku | Krajnji rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadatak 1: Analiza pravnog i financijskog okvira za uspostavu modela - analiza financijskih kapaciteta u ŽZH za uspostavljanje modela; - analiza pravnog okvira za uspostavu modela, uključujući analizu mogućnosti eventualnog zajedničkog pristupa Vlade ŽZH i općina i gradova iz ŽZH; | 8 radnih dana | Kraj ožujka 2021. |
| 2 | Zadatak 2: Razvoj modela sufinanciranja projekata i modela uspostave financijskog instrumenta - Razvoj modela sufinanciranja projekata iz Strategije razvoja ŽZH 2021-2027, sa nacrtom potrebne dokumentacije i preporukama za uspostavu modela; - Razvoj modela uspostave financijskog instrumenta za podršku poduzetništvu sa nacrtom potrebne dokumentacije i preporukama za uspostavu modela; | 14 radnih dana | Sredina travnja 2021. |
| 3 | Zadatak 3: Predstavljanje prijedloga modela - Predstavljanje prijedloga modela Uredu te iniciranje procesa konsultacija sa ključnim donosiocima odluka; - Korigiranje i dopuna prijedloga dokumenata na temelju komentara Ureda; | 3 radna dana | Kraj travnja 2021. |

- Uvjeti i kompetencije stručnjaka

Obrazovanje: Visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera

Iskustvo:

- Minimalno 7 godina naprednog iskustva u procesu strateškog planiranja, provedbe projekata i razvoja financijskih instrumenata,

- Iskustvo u pripremi i provedbi projekata na lokalnoj i regionalnoj razini,

- Prethodno iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz programa Europske unije,

- Prethodno iskustvo u pružanju potpore privatnom sektoru, odnosno poznavanje potreba i mogućnosti za razvoj privatnog sektora,

- Poznavanje ili iskustvo u radu u javnom sektoru, s posebnim naglaskom na županijsku/regionalnu ili lokalnu razinu,

- Komunikacijske i zagovaračke vještine i sposobnost za rad u okruženju koje zahtijeva povezivanje i suradnju sa različitim akterima uključujući predstavnike vlade i druge sudionike,

- Uspješno završen trening trenera za strateško planiranje (TOT) u organizaciji UNDP/ ILDP-a;

Jezičke vještine: odlično poznavanje službenih jezika u BiH te aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

- Kopiju sveučilišne diplome društvenog ili tehničkog smjera;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Životopis uključujući relevantno iskustvo i kontakt informacije (e-mail adrese) osoba relevantnih za iskustvo kandidata (minimalno 3 referentne osobe);

- Financijsku ponuda sa bruto naknadom po danu pružanja stručnih usluga kao i ukupni iznos naknade za ukupan angažman (u BAM).

Kriterij za odabir:

- Relevantno iskustvo u traženom poslu

Rok za prijavu je četvrtak, 15.3.2021. godine do 16:00 sati.

Prijave s prilozima dostaviti na e-mail adresu: info@eui-zzh.ba uz naznaku “ Prijava za javni poziv”

Izabrani kandidat će biti obaviješteni  putem e-maila.